 Harmonogram zespołu 9
Temat: Zarządzanie systemem poprzez wykorzystanie rozpoznawania głosu na urządzeniach z systemem Android oraz na komputerach stacjonarnych.
Terminy:
- 01.11-14.11.2016 - Wybór tematu. Kontakt z opiekunem zespołu.
- 10.11-23.12.2016 - Wymodelowanie schematu działania aplikacji.
- 14.11-27.11.2016- Przedstawienie opiekunowi wstępnego harmonogramu oraz udostępnienie strony WWW zespołu.
- 28.11-10.12.2016 Praca nad ostateczną wersją harmonogramu.
- 11.12.2016 Przedstawienie finalnej wersji harmonogramu opiekunowi grupy.
- 16.12.2016-07.01.2017 - Wybranie i zapoznanie się z technologiami potrzebnymi do pracy nad projektem oraz podział zadań w zespole.
- 16.12-23.12.2016 -Ustalenie konwencji dotyczącej struktury kodu ( nazewnictwo zmiennych czy formatowanie kodu ) oraz korzystania z repozytorium Git i systemu Trac.
- 23.12.2016-06.01.2017- Przerwa świąteczna. Przerwa w pracy nad projektem.
- 07.01-01.04.2017- Implementacja aplikacji.
  - Implementacja demona potrzebnego do zmiany mowy na tekst na urządzeniu z systemem Android (realizacja przy wykorzystaniu rozwiązania Google’a)
      - Implementacja demona do obsługi poleceń wydanych przez użytkownika na urządzeniu z systemem Android.
  - Implementacja GUI dla aplikacji mobilnej.
  - Implementacja demona odpowiedzialnego za odpowiednią reakcje na polecenia wydawane za pośrednictwem urządzenia mobilnego (działającego na komputerze stacjonarnym).
  - Stworzenie połączenia klient-serwer potrzebnego do komunikacji pomiędzy urządzeniem mobilnym a komputerem.
  - Tworzenie GUI dla panelu konfiguracyjnego działającego po stronie komputera.

- 01.02-01.04.2017-Sporządzanie dokumentacji technicznej.
- 01.03-01.04.2017-Sporządzanie dokumentacji projektu dla użytkownika
- 06.02.2017 Przedłożenie koordynatorom raportu kierownika oraz raportów poszczególnych członków.
- 09.02.2017 Ostateczny termin nieplanowanej „zmiany ról ” w zespole.
- 22.03-01.04.2017-Zespolenie wszystkich części aplikacji .
- 02.04-07.04.2017 - Testowanie aplikacji.
- 08.04-07.05.2017 - Wprowadzanie ewentualnych poprawek wraz z testowaniem wprowadzonych zmian przy jednoczesnym wprowadzonych poprawek do dokumentacji użytkownika oraz dokumentacji technicznej.
- 01.05-03.05.2017 Weekend majowy. Przerwa w pracy nad projektem.
- 04.05-17.05.2017 Przygotowywanie prezentacji publicznej projektu.
- 07.05.2017 Zakończenie prac nad projektem i opublikowanie ostatecznej wersji dokumentacji

Dokumentacją przebiegu realizacji pracy nad projektem stanowią protokoły sporządzane w postaci notatek po każdym spotkaniu zespołu oraz protokoły postępu prac sporządzane w ostatnim dniu każdego tygodnia (z wyłączeniem przerw świątecznych zawartych w harmonogramie).
Dodatkową formą dokumentacji jest również korespondencja pomiędzy członkami zespołu gromadzona w …….